## Kansilehti
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN MÄÄRÄYSTEN- JA SUUNNITELMANMUKAISUUDEN TARKASTUSASIAKIRJA
Yleistä
1. | Yleistä tarkastusasiakirjasta
Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaan pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi.
Rakennuksen paloturvallisuuden määräysten- ja suunnitelmanmukaisuuden tarkastusasiakirja on osa koko rakennushankkeen laatusuunnitelmaa ja työmaan tarkastusasiakirjaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan integroida tässä asiakirjassa olevat tarkastuskohdat osaksi omaa laatussuunnitelmaansa tai ottaa asiakirjan käyttöönsä sellaisenaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että työmaatoteutuksen tarkastusasiakirja tehdään aina kohdekohtaisesti. (välilehti: Tarkastusasiakirjan laatiminen)
Työmaatoteutuksen suunnitelmanmukaista toteutumista rakentamisen eri vaiheissa seuraavat tarkastusasiakirjassa tai siihen olennaisena osana liittyvissä suunnitelmissa nimetyt vastuuhenkilöt. Työmaatoteutuksen laadun toteutumisesta vastaa aina rakennusosan tai asennuksen toteuttaja.
2. | Tarkastuksen vastuuhenkilöiden nimeäminen
TARKASTUKSEN VASTUUHENKILÖ
Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että hankkeeseen on nimetty työn vaativuustasoa vastaavat tarkastuksen vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilönä toimii työvaiheesta riippuen esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai rakenteesta/asennuksesta vastaava henkilö. Rakennusaiheen tarkastuksen vastuuhenkilö hyväksyy työvaiheen tarkastajina toimivat henkilöt. Tarkastusaiheen vastuuhenkilö kirjataan tarkastuslistaan tai hankkeen laadunvarmistusjärjestelmään. Tarkastuksen vastuuhenkilö pitää huolen, että erikseen listatut tarkastukset suoritetaan ajallaan.
TARKASTUKSEN SUORITTAJA
Tarkastajana toimii kunkin tarkastuksen vastuuhenkilö tai hänen hyväksymänsä riittävän pätevyyden omaava henkilö (esimerkiksi työnjohtaja, valvoja, palotekninen suunnittelija tai rakenteesta/asennuksesta vastaava suunnittelija.)
3. | Yleisiä ohjeita tämän asiakirjan käyttöön
Tämä asiakirja sisältää rakennuksen paloturvallisuuden laatusuunnitelman laadintaan ja työvaiheiden laadunvarmistukseen liittyviä periaatteita. Asiakirja täydennetään aina rakennushankekohtaisesti rakennushankeen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioiden. (välilehti: Laatusuunnitelman laatiminen).
"Tarkastuksen periaatteet"-välilehdillä kuvataan rakennushankkeen laatusuunnitelman laadintaan ja tarkastustoimintaan liittyviä periaatteita vastuineen. Myös nämä välilehdet täydennetään rakennushankekohtaisesti tarpeen mukaan.
"Rakennushankkeen yleiset tiedot" -välilehdelle kootaan rakennushankkeen yleiset tiedot, hankkeeseen nimetty työmaaorganisaatio ja suunnittelijat.
"Palotekniset tiedot" -välilehdelle kootaan rakennuksen paloteknisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet jos hankkeelle ei erikseen ole laadittu Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -lomaketta tai rakennuksen paloteknistä suunnitelmaa.
"Tarkastuslista" -välilehti sisältää tarkastusmenettelyt, jotka suoritetaan rakentamisen aikana ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Jokainen välilehti täydennetään rakennushankekohtaisesti tarpeen mukaan. Tämä asiakirja on yleinen, joten ylimääräiset kohdat poistetaan ja puuttuvat lisätään. Kohteen päätoteuttaja vastaa siitä, että asiakirja täydennetään niin, että se kattaa suunnitellussa rakennuksessa kaikki paloturvallisuuteen liittyvien rakenteiden ja asennusten tarkastukset, mukaan lukien rakentamisen aikaiset muutokset.
Huom. Kantavien rakenteiden paloturvallisuuteen liittyvä laadunvarmistus ei kuulu tämän asiakirjan sisältöön.
Jokaiselta välilehdeltä on linkki kyseisen välilehden täyttöohjeeseen.
4. | Asiakirjan sisältö
Tämä asiakirja sisältää seuraavat välilehdet, joihin pääsee suoraan nimeä painamalla tai alaosan välilehdistä:
Tarkastuslista
Laatusuunnitelman laatiminen
Rakennushankkeen yleiset tiedot
Palotekniset tiedot
Tarkastusasiakirjan laatiminen

## Tarkastusasiakirjan laatiminen
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN MÄÄRÄYSTEN- JA SUUNNITELMANMUKAISUUDEN TARKASTUSASIAKIRJA
Rakennushankekohtaisen tarkastusasiakirjan laatiminen
Malliasiakirja täydennetään työpajamenettelyllä rakennushankekohtaiseksi rakennushankkeen aloituskokouksessa sovittuun päivämäärään mennessä. Asiakirja tulisi olla täytettynä kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä työmaakokousta. Asiakirjaa voidaan käyttää malliasiakirjan muodossa. Vaihtoehtoisesti "Tarkastuslista"-välilehdellä esitetyt rakennusta koskevat kohdat voidaan integroida osaksi päätoteuttajan olemassa olevaa laatujärjestelmää. Työpajaan osallistuvat:
rakennushankkeeseen ryhtyvä (edustaja)
vastaava työnjohtaja
pääsuunnittelija/rakennussuunnittelija
rakennesuunnittelija
LVI-suunnittelija
sähkösuunnittelija
palotekninen suunnittelija
sammutuslaitteistosuunnittelija
automaatiosuunnittelija
savunhallinnan suunnittelija
palokatkosuunnittelija
muu?
Työpajassa räätälöidään tarkastuslistan kohdat rakennuskohtaiseksi sekä sovitaan eri tarkastusten vastuuhenkilöt, ajankohdat ja menettelyt. Asiakirjan muokkaamisessa voidaan käyttää alla olevaa järjestystä.
1. Täytetään hankekohtaiset tiedot välilehdille "Rakennushankkeen yleiset tiedot" ja "Palotekniset tiedot"
2. Käydään läpi tarkastuslistan aihealueet. Sellaiset kohdat poistetaan, jotka eivät koske tulevaa rakennushanketta (esimerkiksi jos rakennukseen ei asenneta sammutusvesiputkistoa, niin kaikki tähän liittyvät kohdat poistetaan.). Tarkastuskohdat muokataan jos suunnitteluratkaisu eroaa esimerkeistä. Tarkastuskohtia lisätään jos listasta puuttuu tulevaan rakennushankkeeseen oleellisesti liittyviä aiheita.
3. Aikataulutetaan tarkastukset rakennushankkeen työvaiheisiin sopivaksi. Tunnistetaan sellaiset aiheet, jotka pitää huolehtia kuntoon ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä, jotta asennukset eivät jää piiloon ennen kun ne voidaan todeta suunnitelmanmukaiseksi. (esimerkiksi "ennen julkisivuverhouksen asentamista", "1kk ennen erityistä palotarkastusta", "x-asennustodistuksen saamisen jälkeen".).
4. Kirjataan mistä suunnitelmista tarkemmat tiedot asennuksista tai rakenteista löytyvät ja miltä suunnittelualalta voi kysellä tarkempia tietoja. Nämä kohdat on tehty helpottamaan työmaan vastaavan työnjohtajan työtä ja täytetään tarvittaessa.
5. Kirjataan miten ja minne kukin tarkastus tullaan dokumentoimaan. (esimerkiksi "tarkastaja tekee valokuvallisen raportin", "sijainti laadunhallintajärjestelmässä".)
6. Määritetään tarkastuksille vastuuhenkilö sekä tarkastuksen tekijä. Vastuuhenkilön tehtävä (yleensä vastaava työnjohtaja) on huolehtia, että kaikki tarvittavat tarkastukset tulee suoritetuksi ja dokumentoiduksi ajallaan. Vastuuhenkilö voi suorittaa tarkastukset itse tai edellyttää toista asiantuntijaa tai työnjohtajaa tekemään suoritteet. Tarkastuksen suorittajalla tulee olla riittävä pätevyys tarkastuksen aihealueesta. Vaativien töiden tarkastajat hyväksytetään erikseen rakennusvalvontaviranomaisella.
7. Jos malliasiakirjaa käytetään tarkastusseurannan ylläpitämiseksi, tarkastaja kirjaa tarkastuksensa jälkeen päivämäärän taulukkoon, jolloin suorite on todettu olevan kunnossa. Tarkastuksen vastuuhenkilö kuittaa omaan sarakkeeseensa päivämäärän, jolloin on todennut asian olevan kunnossa. Jos jonkin osa-alueen tarkastukset suoritetaan osissa, jokaiselle tarkastukselle lisätään oma rivi tarkastuslistaan. "HUOM-sarakkeeseen" lisätään tieto kunkin tarkastuskerran kattavuusalueesta.
8. "HUOM." -sarakkeeseen voidaan kirjata erityisiä huomioita. (esimerkiksi "tarkastusasiakirjassa puutteita, urakoitsija luvannut hoitaa xx.xx mennessä kuntoon".)
Paluu kansilehdelle

## Rakennushankkeen yleiset tiedot
Kohteen tiedot | Osoite
Lupatunnus
Kiinteistötunnus
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Tehtävään nimitetty henkilö
Työmaan organisaatio | Vastaava työnjohtaja
Tarkastusasiakirjan ylläpidosta vastaava henkilö
Työvaiheesta vastaava erityisalan työnjohtaja 1
Työvaiheesta vastaava erityisalan työnjohtaja 2
Työvaiheesta vastaava erityisalan työnjohtaja 3
Työvaiheesta vastaava erityisalan työnjohtaja 4
Turvallisuuskoordinaattori
Muu oleellinen henkilö 1
Muu oleellinen henkilö 2
Suunnittelijat | Pääsuunnittelija |  | ARK
| Rakennussuunnittelija |  | ARK
| Rakennesuunnittelija |  | RAK
| LVI-suunnittelija |  | LVI
| Sähkösuunnittelija |  | SÄH
| Palotekninen suunnittelija |  | PALO
| Sammutuslaitteistosuunnittelija |  | SPR
| Automaatiosuunnittelija |  | AUT
| Savunhallinnan suunnittelija |  | SP
| Palokatkosuunnittelija |  | KATKO
Muu?
Viranomaiset | Rakennustarkastaja
LVI-tarkastaja
Sähkötarkastaja
Pelastusviranomainen
Paluu kansilehdelle

## Palotekniset tiedot
Palotekniset tiedot
Paloluokka
Rakennuksen pääasiallinen runkomateriaali | palamaton / puu
Rakennuksen eristeiden luokka (muut kuin maanvaraiset rakenteet) | (pääosin)
(yläpohja)
(alapohjan ontelo)
Rakennuksen koko [brm2] | m2
Suunniteltu enimmäishenkilömäärä
Rakennuksen palotekninen korkeus | metriä
Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta | metriä
Alimman kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta | metriä
Sammutusreittiportaan korkeus ylätasolle/alatasolle | metriä
Kerroksia maan päällä | kerrosta (+ullakko)
Kerroksia maan alla | kerrosta
Suurin palo-osasto | m2
Käyttötarkoitukset | esim. Asunnot, liiketilat
Korjausrakentamiskohteessa vanhat käyttötarkoitukset
Palovaarallisuusluokka (merkittäviltä osin)
Sähköverkkoon kytketty palovaroitin | kyllä / ei
Automaattinen paloilmoitin | Ei / kattava / osittain
Automaattinen sammutuslaitteisto | Ei / kattava / osittain
Vesilähde | Kunnallinen vesijohto / sammutusvesiallas
Savunpoisto | Manuaalinen/automaattinen
Painovoimainen/koneellinen
Voimassa olevista määräyksistä poikkeaminen | kyllä / ei / miten*
Paluu kansilehdelle

## Tarkastuslista
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Kantavat rakenteet
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Laadunvarmistus | Varmistetaan, että kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma on tehty ja paloturvallisuuteen liittyvät kohdat on kunnossa |  |  | RAK
Osastoivat rakenteet
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Yleistä | Pääpiirustuksissa esitetyt palo-osastorajat on huomioitu muiden erityissuunnittelijoiden suunnitelmissa ja näistä rakenteista on laadittu detaljitason suunnitelmat |  |  | ARK/RAK/LVI/SÄH
Julkisivu ja pystysuuntaiset ontelot | Palon leviäminen on rajoitettu rakennuksen pystysuuntaisissa, seinämäisissä ontelotiloissa (esim. tilaelementtien tai moduulien väleissä) |  |  | RAK/PALO
| Palon leviäminen on rajoitettu julkisivun tuuleturaossa |  |  | RAK/PALO
| Rakennesuunnittelija on tarkastanut katkojen toteutuksen dokumentoidusti (huom. Jos P2-luokan yli 2-kerroksinen rakennus, erityistarkastelu). |  |  | RAK
Ullakko | Ullakon osiin jakavat rakennusosat on ulotettu tiiviisti vesikaterakenteeseen |  |  | RAK/PALO
| Räystään ontelo on katkaistu ullakon osastoivien rakenteiden kohdalta niin, että palo ei pääse helposti kiertämään ulkokautta osastorajan yli. |  |  | RAK/PALO
Alapohja | Osiin jakamattomassa alapohjissa alapohjan pintaluokat täyttävät D-s2, d2 -luokan. (tarkasta suunnitteluratkaisu) |  |  | ARK/RAK/PALO
| Alapohja on jaettu enimmillään 800 m2 suuruisiin osiin |  |  | ARK/RAK/PALO
| Alapohja täyttää paloluokan EI 60 (tarkista suunnitteluratkaisu) |  |  | ARK/RAK/PALO
Lasit | Palo-osastoivista lasiseinistä ja ikkunoista on esittää hyväksytyt suunnitelmat. |  |  | ARK/RAK/PALO
| Palolasiseinät on asennettu suunnitelmanmukaisesti. (Katso erityisesti kiinnitys rakenteisiin ja tiivistys) |  |  | RAK/PALO
Ovet | Palo-ovet sulkeutuvat ja salpaantuvat itsenäisesti. Ovien toiminta on testattu ja dokumentoitu |  |  | PALO/ARK
| Palo-ovet on asennettu niiden asennusohjeiden mukaisesti (huom. kiinnitys ja tiivistys) |  |  | PALO/RAK
| Aukipitolaitteilla ja paikallisilla ilmaisimilla varustetut palo-ovet on testattu ja ne toimivat suunnitellusti (testaa ilmaisimen kautta). |  |  | SÄH/PALO
| Aukipitolaitteilla ja paloilmoitinohjauksella varustetut palo-ovet on testattu ja ne toimivat suunnitellusti |  |  | SÄH/PALO
| Ovitoimittaja on toimittanut palo-oviin liittyvät dokumentit (tyyppihyväksyntä/CE-merkintä) |  |  | ARK/RAK
| CE-merkinnästä poikkeavien palo-ovien rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus on selvitetty |  |  | ARK/PALO
Talotekniset läpiviennit | Palopellit on asennettu asennusohjeiden mukaisesti |  |  | PALO/LVI
| Palopeltien asennustodistukset on toimitettu ja allekirjoitettu |  |  | LVI
| Palopeltien toiminta on testattu hyväksytysti ja dokumentoitu |  |  | LVI/SÄH
| Ilmanvaihtokanavien paloeristysten asennuksista on allekirjoitettu asennustodistus / asennustodistukset |  |  | LVI
| Ilmanvaihtokanavien paloeristykset on tehty suunnitelmanmukaisesti (kattavuus) |  |  | PALO/LVI
| Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkot on tehty suunnitelmanmukaisesti |  |  | RAK/PALO
| IV-kanavien savun leviämisen rajoittimet on asennettu ja sijoiteltu suunnitelman mukaan ja lukittu. |  |  | LVI
| Julkisivun/tuuletusraon läpimenevät asennukset on suunniteltu ja toteutettu niin, että palon leviäminen onteloihin on estetty (Yma 848/2017, 25§) |  |  | RAK/PALO
Palokatkot | Palokatkosuunnitelma on laadittu eri alojen erityissuunnittelijoiden kanssa |  |  | RAK/PALO
| Palokatkosuunnitelma on tehty tai päivitetty valitun palokatkourakoitsijan käyttämien tuotteiden mukaiseksi ja palokatkourakoitsija on todennut suunnitelman toteuttamiskelpoiseksi |  |  | RAK
| Palokatkojen asennuksen aloituskokous on pidetty |  |  | Palokatkourakoitsija/RAK
| Palokatkojen asennuksista on pidetty mallikatselmus |  |  | Palokatkourakoitsija/RAK
| Palokatkojen laadunvarmistussuunnitelma on laadittu ja jalkautettu huomioon ottaen oikean aikaisen tarkastusmenettelyn (huom. piiloon jäävät asennukset) |  |  | Palokatkourakoitsija/RAK
| Palokatkoasentajalla on riittävä pätevyys asentaa valittua palokatkotuoteperhettä (vähintään ko. tuoteperheen asennuskoulutus). |  |  | RAK/PALO
| ETA-arviointiin perustuvasta CE-merkinnästä poikkeavien palokatkoratkaisuiden rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus on selvitetty |  |  | RAK/PALO
| Palokatkojen eheys on tarkastettu TATE-asennusurakoiden loputtua |  |  | RAK/PALO
| Palokatkojen läpi menevät asennukset on kannakoitu palokatkodetaljien reunaehtojen mukaisesti |  |  | RAK/PALO
| Palokatkojen läpi menevät sähköasennukset on niputettu palokatkodetaljien reunaehtojen mukaisesti. |  |  | RAK/PALO
| Palokatkojen läpi menevän tekniikan paloeristys on toteutettu palokatkodetaljien mukaisesti |  |  | RAK/PALO
| Palokatkosuunnittelija on tarkastanut palokatkojen toteutuksen ja tehnyt tarkastuksesta raportin |  |  | RAK
| Palokatkourakoitsija on toimittanut yksityiskohtaisen dokumentoinnin palokatkojen toteutuksesta |  |  | Palokatkourakoitsija/RAK
| Palokatkosuunnitelma on päivitetty toteutuksen mukaiseksi ja palokatkourakoitsija on toimittanut toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelman tiedot käytetyistä tuotteista ja niiden huoltotarpeesta |  |  | Palokatkourakoitsija/RAK
Palokäyttäytyminen (pintakerrokset)
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Pintamateriaalit yleisesti | Rakennuksen sisäpuolella käytetyt pintamateriaalit täyttävät vaaditun pintaluokan |  |  | PALO/RAK/ARK
| Rakennuksen julkisivussa käytetyt pintamateriaalit täyttävät vaaditun pintaluokan |  |  | PALO/RAK/ARK
| Tuuletusraon ulko- ja sisäpintamateriaalit täyttävät vaaditun pintaluokan. |  |  | PALO/RAK/ARK
| Puurimarakenteet täyttävät vaaditun pintaluokan (rakennekohtainen tarkastelu) |  |  | PALO/RAK/ARK
Eristeet | Rakennuksen eristeet täyttävät eristävältä osaltaan niiltä vaaditun paloluokituksen tai eristeet on suojattu määräysten mukaisella tavalla |  |  | PALO/RAK/ARK
Suojaverhoukset | Rakenteiden suojaverhoukset on asennettu suunnitelmien- ja asennusohjeiden mukaisesti. |  |  | RAK/PALO
Palosuojakäsittely | Palosuojatuotteen hyväksyntä on tarkastettu ja toteutus vastaa hyväksyntää. |  |  | PALO/ARK
| Työmaalla toteutetuista palosuojakäsittelyistä on tehty erityissuunnittelijan tarkastama erillinen toteutusdokumentaatio |  |  | PALO/ARK
Poistumisreitit
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Uloskäytävät, palosulut ja varatiet | Uloskäytävillä tai palosuluissa ei ole niitä palvelemattomia ja palokuormaa lisääviä asennuksia (sähköasennukset, palavat eristeet jne.) tai em. asennukset on koteloitu suunnitelman mukaisesti |  |  | RAK/PALO/SÄH
| Lukitussuunnitelmassa on otettu poistumisreitit huomioon niin, että poistuminen on mahdollista ilman avainta |  |  | ARK/SÄH
| Rakennuksen varatiet ovat suunnitelmien ja voimassa olevien ohjeistuksien mukaiset. |  |  | ARK/PALO
| Varateiden käyttökelpoisuus on varmistettu ja dokumentoitu |  |  | ARK/PALO
Opastus | Poistumis- ja turvavalojärjestelmästä on toimitettu asennustodistus |  |  | SÄH
| Urakoitsija on suorittanut ja dokumentoinut oman työn tarkastuksen. Dokumentoinnista käy ilmi tarkastuksen laajuus yksityiskohtaisesti ja tarkastuksella havaitut puutteet on korjattu (huom. 60 minuutin kestoinen akkutesti suoritettu) |  |  | SÄH
| Poistumisopasteiden riittävyys ja tarkoituksenmukainen sijoittelu on tarkastettu, eikä niiden edessä ole näköesteitä |  |  | PALO/SÄH
Ovet | Ovien hätäavauspainikkeiden toiminta on testattu ja dokumentoitu |  |  | SÄH
| Ovien mekaanisten avauslaitteiden toiminta on testattu ja dokumentoitu |  |  | ARK
| Poistumisovien hätäavauspainikkeet on asennettu suunnitelmanmukaisille paikoilleen ja merkattu selkeästi |  |  | SÄH/PALO
| Poistumisreiteillä sijaitsevien paloilmoittimen ohjaamien ovien sähkölukkojen avautuminen on testattu ja dokumentoitu |  |  | SÄH
| Poistumisovien viiveavaus on testattu hyväksytysti ja testaus on dokumentoitu |  |  | SÄH/PALO
| Liukuovien paniikkisaranointi on testattu hyväksytysti ja testaus on dokumentoitu |  |  | PALO/ARK
Paloilmoitin
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Ilmaisinsijoittelu | Ilmaisin asennuspaikat ja tyypit vastaavat sähkösuunnitelmia |  |  | SÄH
| Ilmaisimet on asennettu asennusohjeiden mukaisesti |  |  | SÄH/PALO
| Ilmaisinsuojat on poistettu |  |  | SÄH/PALO
Avainsäilö | Avainsäilö on asennettu voimassa olevien pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti |  |  | ARK/PALO
| Avainsäilösopimus on tehty pelastuslaitoksen kanssa |  |  | ARK
| Avaimet on laitettu säilön sisään ja pelastuslaitos on sulkenut säilön |  |  | ARK/PALO
Paloilmoittimen elinkaarikirja | Paloilmoitinlaitteisto on toteutettu elinkaarikirjan periaatteiden mukaisesti |  |  | SÄH
Paikantamiskaaviot | Elinkaarikirjassa määritelty lukumäärä toteutusta vastaavia paikantamiskaavioita on sijoitettu paloilmoittimen käyttölaitteelle |  |  | SÄH/paloilmoitinliike
Opastus | Reitti paloilmoittimen käyttölaitteelle on opastettu |  |  | ARK/PALO
| Ohje toiminnasta paloilmoittimen linjavikatilanteessa on laadittu ja sijoitettu paloilmoittimelle |  |  | SÄH
Paloilmoittimen asennustodistus | Paloilmoittimen asennusliike on toimittanut asennustodistuksen |  |  | SÄH
Paloilmoitinohjausten tarkastuspöytäkirja | Kaikki paloilmoittimelle määritellyt ohjaukset on testattu ja dokumentointu |  |  | SÄH/LVI/PALO
| Testauspöytäkirjassa ei ole puutteita. |  |  | SÄH/LVI/PALO
Hätäkeskus- ja ilmoituksensiirtosopimus | Hätäkeskus- ja ilmoituksensiirtosopimus on tehty hätäkeskuksen kanssa |  |  | ARK/tilaaja
Paloilmoittimen hoitaja | Paloilmoittimen vastaava hoitaja on nimetty |  |  | SÄH/ARK
Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus | Tarkastuslaitos on suorittanut käyttöönottotarkastuksen |  |  | SÄH
| Tarkastuspöytäkirjassa mainitut puutteet on korjattu ja kuitattu |  |  | SÄH/LVI/PALO
Sammutuslaitteisto
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Suuttimien sijoittelu | Rakennuksen alueet on suojattu sprinklersuunnitteluperusteiden mukaisesti |  |  | LVI/SPR
| Suunnitteluperusteet on hyväksytetty viranomaisilla. |  |  | LVI/SPR
| Asennukset tai rakenteet eivät luo katveita suojaukselle (esim. suuttimien edessä ei ole asennuksia) |  |  | LVI/SPR
Sammutuslaitteiston tarkastukset ja dokumentointi | Sammutuslaitteiston asennusliike on toimittanut asennustodistuksen |  |  | LVI/SPR
| Tarkastuslaitos on suorittanut käyttöönottotarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjassa havaitut puutteet on korjattu ja kuitattu |  |  | LVI/SPR
| Varavoimalaitteisto on testattu ja testaus dokumentoitu |  |  | LVI/SÄH/SPR
| Mahdolliset rakennusluvassa edellytetyt lisävaatimukset on toteutettu |  |  | SPR/LVI/PALO
Suojausaluekaaviot | Suojausaluekaaviot on sijoitettu sprinklerkeskukselle |  |  | LVI/SPR
| Suojausaluekaaviot vastaavat toteutusta |  |  | LVI/SPR
Reitin opastus | Reitti sprinklerkeskukselle on opastettu |  |  | ARK/PALO
| Sprinklerin lisäveden syöttöliittimet on opastettu |  |  | ARK/PALO
Hätäkeskus- ja ilmoituksensiirtosopimus | Hätäkeskus- ja ilmoituksensiirtosopimus on tehty hätäkeskuksen kanssa |  |  | ARK/tilaaja
Savunhallinta
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Painovoimainen savunpoisto | Suunnittelijat ovat tarkastaneet savunpoistoluukkujen soveltuvuuden rakennuspaikkaansa (huom. myös tuuli- ja lumikuorma) |  |  | ARK
Urakoitsija on suorittanut ja dokumentoinut oman työn tarkastuksen. Dokumentoinnista käy ilmi tarkastuksen laajuus yksityiskohtaisesti ja tarkastuksella havaitut puutteet on korjattu
| Savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden asennuksesta on urakoitsijan asennustodistus |  |  | ARK
| Savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden käyttöönottopöytäkirja on laadittu. - Koelaukaisut - Osien tuotekelpoisuus - Sähköasennuksen ja virranvarmennuksen toimivuus. |  |  | SÄH/PALO
| Järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu palonkestäväksi |  |  | SÄH
| Käsin avattavat savunpoistoon suunnitellut ikkunat tai luukut ovat käsin avattavissa ja opastettu |  |  | ARK
Koneellinen savunpoisto | Savunpoiston järjestelmäkaavio on päivitetty vastaamaan työmaatoteutusta |  |  | LVI
| Puhaltimien asennuksista on urakoitsijan asennustodistus |  |  | LVI
| Savunpoisto- ja korvausilmakanavistojen asennukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (sijainti) |  |  | LVI/PALO
| Savunhallintakanavien paloeristykset on tehty suunnitelmanmukaisesti (kattavuus) |  |  | LVI/PALO
| Savunhallintapeltien asennukset on toteutettu valmistajan ohjeiden mukaisesti |  |  | LVI
| Savunhallintakanavien läpivientien palokatkot on tehty suunnitelmanmukaisesti |  |  | RAK/PALO
| Järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu palonkestäväksi. |  |  | SÄH/LVI
| Savunpoistolaitteiston käyttöönottopöytäkirja on laadittu. - Koelaukaisumenetelmät ja -tulokset - Virtausmittaukset - Osien tuotekelpoisuus - Komponenttien kiinnitykset ja mekaaniset suojaukset - Sähköasennuksen ja virranvarmennuksen toimivuus. |  |  | LVI/PALO
Automaattinen savunpoisto | Edellisten lisäksi: Automaattisen savunpoiston toiminta on testattu ja dokumentoitu alueittain (savulohkoittain) |  |  | LVI/SÄHKÖ/PALO
Savunpoiston ohjauskeskus SPOK | SPOK on sijoitettu ja opastettu suunnitelmissa esitettyyn paikkaan |  |  | PALO/SÄH
| Savunpoiston laukaisukaaviot sijaitsevat SPOK:lla |  |  | PALO/ARK
| Savunpoiston laukaisukaavioiden merkinnät vastaavat SPOK:n käyttöpaneelissa sijaitsevia merkintöjä |  |  | PALO/ARK
Ilmanvaihdon pysäytys | Ilmanvaihdon pysäytyskytkin on sijoitettu suunnitelmissa esitettyy paikkaan |  |  | LVI/SÄH
| Ilmanvaihdon pysäytyskytkin on testattu ja testaus dokumentoitu |  |  | SÄH
Alkusammutuskalusto
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Käsisammuttimet | Käsisammuttimet on sijoitettu suunnitelman mukaisesti |  |  | PALO/ARK
| Käsisammuttimien sijainnit on opastettu sijaintipaikkaan sopivalla tavalla |  |  | PALO/ARK
| Tilat, jotka on varustettu ruoanlaittomahdollisuudella, on varustettu sammutuspeitteellä |  |  | PALO/ARK
Pikapalopostit | Pikapalopostit on sijoitettu suunnitelman mukaisesti |  |  | PALO/LVI
Pikapalopostien sijainnit on opastettu sijaintipaikkaan sopivalla tavalla
| Pikapalopostien toiminta on testattu |  |  | PALO/LVI
| Pikapaloposteille on suoritettu ja dokumentointu standardinmukaiset virtaus- ja painekokeet |  |  | PALO/LVI
Sähkö, viestiyhteydet
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
VIRVE | Kuuluvuuskartoitus on tehty ja dokumentoitu |  |  | SÄH
| Kuuluvuuskartoituksessa on esitetty mahdolliset katvealueet |  |  | SÄH
| Kuuluvuuskartoitus on käyty pelastuslaitoksen kanssa läpi ja sovitut korjaustoimenpiteet on suoritetuttu |  |  | SÄH
Sähkö | Tulipalon aikana toimivaksi määriteltyjen laitteistojen kaapelointijärjestelmät kytkentäkoteloineen on toteutettu palonkestävinä määrätyssä laajuudessaan |  |  | SÄH
| Tarkastuslaitos on suorittanut sähkölaitteistojen varmennustarkastuksen ja mahdolliset puutteet on korjattu |  |  | SÄH
| Sähköpääkeskuksen sijainti on opastettu |  |  | SÄH
Sammutusvesi ja vesi
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Sammutusvesiputkisto | Toiminta on testattu ja dokumentoitu pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti |  |  | LVI/PALO
| Järjestelmän painekoe on suoritettu ja dokumentoitu |  |  | LVI/PALO
| Syöttöpisteet ja niiden käyttö on opastettu |  |  | ARK/PALO
| Ulosottopisteet on opastettu |  |  | ARK/PALO
Sammutusveden hallinta | Sammutusjäteveden hallinta suunnitelma on tehty |  |  | ARK/LVI/PALO
| Sammutusjäteveden hallintaan ja poisjohtamiseen liittyvät rakenteet ja asennukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti |  |  | ARK/LVI/PALO
Vesi | Veden pääsulun sijainti on opastettu |  |  | LVI
Pelastustiet
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Pelastustiet | Pelastustiet ovat suunnitelmanmukaiset ja niiltä voidaan operoida pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla |  |  | ARK
| Pelastustien opastus on suunnitelman mukainen |  |  | ARK
Hissit
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Normaalihissit | Asennusliike on toimittanut asennustodistukset |  |  | ARK
| Hissien toiminta palotilanteessa on testattu hyväksytysti |  |  | SÄH/PALO
| Tarkastuslaitos on suorittanut käyttöönottotarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjassa havaitut puutteet on korjattu ja kuitattu |  |  | SÄH/PALO
Palomieshissit | Asennusliike on toimittanut asennustodistukset |  |  | ARK
| Hissien toiminta palotilanteessa on testattu hyväksytysti |  |  | SÄH/PALO
| Hissien palomieskäyttötoiminto on testattu hyväksytysti |  |  | SÄH/PALO
| Hissit on opastettu palomieshissikyltein. |  |  | ARK/PALO
| Tarkastuslaitos on suorittanut käyttöönottotarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjassa havaitut puutteet on korjattu ja kuitattu |  |  | SÄH/PALO
| Hissit on testattu varavoimalla ja testaus on dokumentoitu |  |  | SÄH/PALO
Evakuointihissit | Asennusliike on toimittanut asennustodistukset |  |  | ARK
| Hissien toiminta palotilanteessa on testattu hyväksytysti |  |  | SÄH/PALO
| Tarkastuslaitos on suorittanut käyttöönottotarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjassa havaitut puutteet on korjattu ja kuitattu |  |  | SÄH/PALO
| Hissit on testattu varavoimalla ja testaus on dokumentoitu |  |  | SÄH/PALO
Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat, kemikaalit sekä muuntamot
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat | Räjähdyssuojausasiakirja on laadittu |  |  | SÄH, RSA-laatija, Toimijan vastuuhenkilö
| Räjähdysvaaralliset tilat on toteutettu suunnitelmien mukaisesti |  |  | SÄH, RSA-laatija, Toimijan vastuuhenkilö
| Tarvittavat ilmoitus- tai lupamenettelyt on suoritettu vaarallisten aineiden osalta |  |  | Toimijan vastuuhenkilö
Kemikaalit | Kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvät tarpeet on selvitetty tilaajalta ja tarpeet on otettu huomioon suunnitelmissa |  |  | ARK, PALO
Muuntamot | Muuntamoiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon paikallisen sähköverkon haltian ohjeistukset (tarkasta suunnittelijoilta) |  |  | SÄH, PALO
Yhteiskäyttökokeet (YKK)
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Valmistelu | Alla listatut järjestelmäkohtaiset testit on suoritettu hyväksytysti | Suorita kaikki nämä ennen kuin aloitat YKK-testit
| Ovet |  |  | SÄH/PALO
| Paloilmoitin |  |  | SÄH/PALO
| Sammutuslaitteisto |  |  | LVI/PALO
| Savunhallinta |  |  | LVI/PALO
| Ilmanvaihto |  |  | LVI/PALO
| Hissit |  |  | SÄH/PALO
| Muuta? |  |  | ?
Testaus | Testaussuunnitelma on tehty ja se kattaa kaikki rakennukseen toteutetut ohjaukset |  |  | Määrittele kokonaisuudesta vastaava henkilö
| Raportti testauksista on tehty ja siitä ilmenee testauksen laajuus ja käytetyt menetelmät |  |  | Määrittele kokonaisuudesta vastaava henkilö
| Testauksessa havaitut puutteet on korjattu ja kaikki toiminnot toimivat suunnitellulla tavalla |  |  | Määrittele kokonaisuudesta vastaava henkilö
Kunnossapito-ohjelmat
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Kunnossapito-ohjelmat | Alla listatut kunnossapito-ohjelmat on toimitettu ja ne ovat tehty rakennukseen asennetuille järjestelmille |  |  | PALO/LVI/SÄH
| Alla listatut kunnossapito-ohjelmat on lisätty huoltokirjaan: |  |  | ARK
| Sammutuslaitteisto |  |  | LVI/SPR
| Paloilmoitinlaittesto |  |  | SÄH
| Palovaroittimet |  |  | SÄH
| Savunhallintajärjestelmä |  |  | LVI/SÄH
| Poistumis- ja turvavalojärjestelmä |  |  | SÄH
| Sammutusvesiputkisto |  |  | LVI/PALO
| Ilmanvaihtolaitteisto (palopellit ja paloeristyksen tarkastus) |  |  | LVI
| Pelastustiet |  |  | ARK
| Palosuojaukset |  |  | ARK/RAK/PALO
| Palokatkot |  |  | RAK
| Palosuojakäsittely |  |  | ARK/RAK/PALO
| Palo-ovet |  |  | ARK
| Alkusammutuskalusto |  |  | ARK/LVI/PALO
| Virranvarmistusjärjestelmä |  |  | SÄH
Pelastuslaitoksen kohdekortit
Aihe | Tarkasta | Missä vaiheessa tarkastetaan? | Mistä löytyy?/suunnitelma | Keneltä lisätietoja? | Kunnossa (kyllä/ei) | Dokumentointitapa | Dokumentoinnin sijainti | Asennuksen tai tarkastuksen suorittaja | Kuittaus pvm. | Vastuuhenkilö | Kuittaus pvm. | HUOM.
Kohdekortit | Pelastuslaitoksen voimassa olevan ohjeistuksen mukainen, tekstimuotoinen kohdekortti on toimitettu pelastuslaitokselle ja sijoitettu kiinteistön dokumentteihin |  |  | PALO/SÄH/ARK
| Pelastuslaitoksen voimassa olevan ohjeistuksen mukainen, kuvamuotoinen kohdekortti on toimitettu pelastuslaitokselle ja sijoitettu kiinteistön dokumentteihin |  |  | PALO/ARK