## RAK18 Liite 10
Liite 10
RAKENNUSFYSIKAALINEN SUUNNITTELU
E | Tehtävä
A TARVESELVITYS
E | Arvioidaan rakennuspaikkavaihtoehtojen rakennusfysikaaliset rakenteisiin liittyvät riskit (ARK/RAK/GEO: tuulisuus ja sateet, pohjavesi, meren / järven pinnantaso ja nousu tulevaisuudessa, maapohja)
- perustukset
- julkisivut
- yläpohja
E | Kosteudenhallinnan tavoitetason kuvaus
B HANKESUUNNITTELU
E | Täsmennetään rakennuspaikan rakennusfysikaaliset rakenteisiin liittyvät riskit (ARK/RAK/GEO: tuulisuus ja sateet, pohjavesi, meren / järven pinnantaso ja nousu tulevaisuudessa, maapohja)
- perustukset
- julkisivut
- yläpohja
E | Kosteudenhallinnan tavoitteiden ja aikatauluvaatimusten alustava määrittely: Rakenneratkaisuvaihtoehtojen alustavat kuivumisaika-arviot
C SUUNNITTELUN VALMISTELU
E | Nimetään kohteen vaativuustasosta riippuen rakennusfysiikan suunnittelija
E | Esitetään rakenteiden kosteudenhallinnan tavoitteet
E | Varmistetaan lähtötietojen riittävyys rakennuspaikan olosuhteiden kannalta
E | Varmistetaan, että kosteudenhallinnan tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaiset
E | Esitetään ko. suunnitteluvaiheessa rakenteisiin liittyvät kosteustekniset riskit
E | Määritellään kosteudenhallinnan suunnitteluprosessin vastuut ja sisältö
D EHDOTUSSUUNNITTELU
Ehdotetaan maanvastaisten rakenteiden vedeneristystavat
Ehdotetaan märkätilojen vedeneristysratkaisut
Arvioidaan maanvastaisten rakenteiden kosteusolosuhteet (GEO/RAK)
E | Täsmennetään kosteudenhallinnan lähtötiedot
E | Asetetaan kosteudenhallinnan rakennusosakohtaiset tavoitteet
E | Esitetään rakennevaihtoehtojen pinnoitettavuuskriteerit
E | Ratkaisuvaihtoehtojen rakennusfysikaalinen arviointi / laskenta
E | Arvioidaan rakennuspaikkaan liittyvät rakennusfysikaaliset riskit:
E | - tuulisimulointi ja viistosadelaskenta arkkitehdin kuvien ja kaavan perusteella
E | - rakenne-ehdotusten homeriskit
E | Alustavan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen tarjouspyyntöasiakirjoihin
E YLEISSUUNNITTELU
Varmistetaan, että rakennuksen alkupuolella maanpinta ja kallistukset on suunniteltu määräysten mukaisesti (ARK/GEO/RAK)
- vedenpoisto
- salaojat
Varmistetaan perustusten vedeneristysratkaisujen riittävyys
Arvioidaan rakenteellisten kylmäsiltojen vaikutukset ja kylmäsiltalaskennan tarve
Arvioidaan tuulettuvan julkisivun tuuletuksen toimivuus ja tuulettuvuusimulointien tarve
Arvioidaan ns. sadetakkirakenteen tuuletuksen toimivuus ja laskennallisten analyysien tarve
Varmistetaan rakenteiden höyryn- ja ilmansulkusulkuratkaisujen toimivuus
Varmistetaan yläpohjarakenteen aluskaterakenteen toimivuus
Varmistetaan rakenteiden ilmanpitävyysratkaisujen toimivuus
Varmistetaan vedeneristysratkaisun toimivuus
E | Varmistetaan pintarakenteiden pinnoitettavuuden kriteerit
E | Varmistetaan kosteudenhallinnan lähtötietojen riittävyys
E | Määritellään rakennusfysikaaliset riskirakenteet
E | Määritellään pinnoitettavuusvaatimukset ja pinnoitettavuuskosteudet
E | Arvioidaan rakenteiden kuivumisajat
E | Tehdään ulkovaipparakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden simuloinnitarmistetaan, että riittävät rakennusfysikaaliset analyysit on tehty
E | Tehdään riskirakenteiden homeriskianalyysit
E | Tehdään tuuli- ja viistosadeanalyysit kosteusriskien kartoittamiseksi
E | Kylmäsiltojen laskennalliset arvioinnit: Määritetään ulkoilman lämpötilan riskiraja, jolla kylmäsiltojen pintojen suhteellisen kosteuden taso < 75 % sisäilman suunnitteluolosuhteissa (TATE) toteutuu
F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
E | Esitetään toimenpideehdotukset rakennusfysikaalisetn riskien välttämiseksi
E | Tehdään kriittisten rakenteiden homeriskianalyysit
E | Laaditaan alustava kosteudenhallintasuunnitelma
G TOTEUTUSSUUNNITTELU
Varmistetaan rakennusfysikaaliset suunnittelutavoitteet
Varmistetaan märkätilojen riittävät kaltevuudet
Rakenteiden tuuletusvälien suunnittelu
E | Tuuletusvälin toiminnan virtauslaskenta
E | Laaditaan rakenteiden ja ratkaisujen käyttöikäarviot
E | Laaditaan rakenteiden kosteusmittaussuunnitelma
E | Tasojen rakennusaikaisten veden- ja lumenpoistojärjestelmien suunnittelu
E | Sääsuojan suunnittelu
E | Laaditaan rakenteiden kosteudenhallinta-asiakirja kosteudenhallinnan suunnittelua varten
E | Kosteusriskien arviointi (olosuhdesuojaukseen ja kuivumisenhallintaan liittyvät riskit)
E | Rakennustuotteiden ja -materiaalien suojaustavat kuljetusten ja työmaan aikana
E | Toimenpideperiaatteiden laadinta vesivahinkojen ja sääsuojien vesivuotojen aiheuttaman kastumisen varalta
E | Rakenne- ja materiaalivalintojen homeriskien arviointi: homehtumisherkkyyden arviointi
E | Tarkennetun kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen toteutusvaihetta varten
E | Kosteudenhallintasuunnitelman päivittäminen rakennustöiden etenemisen mukaan
E | Sääsuojausten ja laadunvarmistusmenettelyiden suunnittelu
E | Kuivatusmenetelmien valinta ja seurannan suunnittelu
E | Rakenteiden kuivumisaika-arvioiden, kuivatusolosuhteiden määrittely ja tavoiteaikataulujen laadinta sekä varautuminen kuivumisolosuhteiden muutoksiin
E | Kuivatuslaitteiston ja -järjestelmien valinta
E | Kuivumisolosuhteiden (sisä- ja ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus) seurannan vaatimusten asettaminen
E | Laaditaan rakenteiden kuivumisaika-arviot
E | Kuivumisen seurantamittausten toteutus
E | Rakenteiden pinnoitettavuuden varmistaminen kosteusmittauksilla
E | Rakennusvaipan ilmanpitävyysmittausten suunnittelu
E | Rakennusvaipan ilmanpitävyysmittausten toteutus