## Liite 2.1 (LVI) Tarkennukset LV
Liite 2.1 (LVI) tarkennukset LVI-suunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1 (hankintoja palvelevat suunnitelmat), G 6.2 (toteutusta palvelevat suunnitelmat) ja J 6.2 (luovutuspiirustukset) laajuuden määrittelyyn
| LVI-urakoiden toteutustapa |  |  |  | Kokonaisurakkamuotoisena |  |  | Projektinjohtourakka- muotoisena |  |  | Avoimen rakentamisen periaatteella |  |  | Muu
Tehtävät |  |  |  | Tulosteet | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe
Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
| x sisältyy toimeksiantoon (x) sisältyy toimeksiantoon, mikäli erikseen tilattu tehtävä on valittu u sisältyy urakoitsijan tai laitetoimittajan tehtäviin |  |  | LVI = LVI-järjestelmät (PAL= palonsammutus-järjestelmät) | Kokonaisurakkamuodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa pyydetään kiinteähintainen urakka valmiiksi suunnitelulla suunnitelmilla (hankintoja palvelevat suunnitelmat) | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Projektinjohtourakkamuodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla työt useina hankintoina. | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht. Laajuus | Avoimen rakentamisen periaatteella tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa rakennuksen toteutus ja suunnittelu jaetaan erilliseen kiinteään osaan (yhteiset alueet ja tekniset pääjärjestelmät) ja muuntuviin tilaosiin (tila-alueet ja niitä palveleva talotekniikka). | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Tässä kohdassa voidaan esittää haluttuun hankinta-, toteutus- ja suunnittelumalliin liittyvät suunnittelutehtävät määrittämällä ne kohdekohtaisesti | B: Projektikoht.laajuus
Alue- ja asemapiirustusten laadinta (LVI, PAL)
Liittymisverkostot
|  | Tarkistetaan yleissuunnitelman reittisijoittelu ja yhteensovitetaan se muiden aluejohtojen kanssa | Asemapiirustus | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
Alueen kaivot, pumppaamot, säiliöt, altaat
|  | Esitetään ulkoalueille tulevien kaivojen, pumppaamoiden säiliöiden ja altaiden sijoitukset yhteistyössä arkkitehdin sekä rakenne- ja vihersuunnittelijan kanssa | Asemapiirustus | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
Alueverkostot
|  | Esitetään ulkoalueille tulevien putkistojen sijoitus ja mitoitus |  | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
Kaivojen ja pumppaamoiden sekä liittymis- ja alueverkostoiden sijaintimitoitus
|  | Täydennetään ulkoalueille tulevien laitteiden ja verkostojen sijaintimitoituksella ja asennusvaiheen tarkennuksilla |  | Asemapiirustus | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Tasopiirustusten laadinta
Teknisten tilavarausten tarkastaminen (LVI, PAL)
|  | Tarkistetaan yleissuunnitelman tilavaraukset ja yhteensovitetaan ne muiden tilavarausten kanssa. | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
Konehuoneet,kuilut (LVI, PAL)
|  | Laaditaan konehuone- ja kuilusuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
|  | Laaditaan konehuoneiden- ja kuilujen asennuspiirustukset | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | Muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
Konehuone- ja kuiluasennusten tarkennukset (LVI, PAL)
|  | Täydennetään suunnitelmadokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Vesi-, viemäri- ja lämmitysverkostot (LVI)
|  | Laaditaan kerrostasojen suunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Vesi-, viemäri- ja lämmitysverkostojen tarkennukset (LVI)
|  | Täydennetään suunnitelmadokumentit tarketietojen perusteella (liittyy tehtävän J 4.3 valintaan) | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Ilmanvaihtokanavistot(LVI)
|  | Laaditaan kerrostasojen ilmanvaihtokanavistosuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Ilmanvaihtokanavistojen tarkennukset(LVI)
|  | Täydennetään suunnitelmadokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Jäähdytysverkostot(LVI)
|  | Laaditaan kerrostasojen jäähdytysverkostosuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Jäähdytysverkostojen tarkennukset (LVI)
|  | Täydennetään suunnitelmadokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Järjestelmäkaaviot (LVI, PAL)
Järjestelmien pääkaaviot
|  | Laaditaan pääkaaviot mitoitustietoineen |  | Pääkaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Pääkaavioiden tarkennukset
|  | Täydennetään suunnitelmadokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Pääkaaviot | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Laiteluettelot, pääjärjestelmät
|  | Laaditaan laiteluettelot pääjärjestelmien keskuslaitteista mitoitustietoineen | Laiteluettelo | Laiteluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Laiteluetteloiden tarkennukset
|  | Täydennetään luettelot tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Pääkaaviot | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Laiteluettelot, tilajärjestelmät
|  | Laaditaan laiteluettelot pääjärjestelmien keskuslaitteista mitoitustietoineen | Laiteluettelo | Laiteluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Laiteluetteloiden tarkennukset
|  | Täydennetään luettelot tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Laiteluettelo | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Sähkölaiteluettelo
|  | Laaditaan laiteluettelot järjestelmien laitteista sähköisine teho-, liitäntä- ja varavoimatietoineen | Laiteluettelo | Sähkölaiteluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Sähkölaiteluetteloiden tarkennukset
|  | Täydennetään luettelot tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Laiteluettelo | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Selostukset, luettelot ja täydentävät piirustukset (LVI, PAL)
Järjestelmäkuvaukset
|  | Yleissuunnitelman järjestelmäkuvausten päivittäminen | Selostus | Järjestelmäkuvaukset | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
Järjestelmien selostukset
|  | Laaditaan työselitys | Selostus | Työselitys | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Päätelaiteluettelot / vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät
|  | Laaditaan päätelaiteluettelot hankittavista päätelaitteista | Selostus | Erilliset päätelaiteluettelot tai vastaavat tiedot muissa asiakirjoissa | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Päätelaiteluettelot / ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät
|  | Laaditaan päätelaiteluettelot hankittavista päätelaitteista | Selostus | Erilliset päätelaiteluettelot tai vastaavat tiedot muissa asiakirjoissa | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Päätelaiteluettelot / sammutusjärjestelmät
|  | Laaditaan päätelaiteluettelot hankittavista päätelaitteista | Selostus | Erilliset päätelaiteluettelot tai vastaavat tiedot muissa asiakirjoissa | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Määräluettelot / vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät
|  | Määräluetteloiden laadinta | Määräluettelot | Määräluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Määräluettelot / ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät, konehuoneet ja kuilut
|  | Määräluetteloiden laadinta | Määräluettelot | Määräluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Määräluettelot / ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät, kerrostasot
|  | Määräluetteloiden laadinta | Määräluettelot | Määräluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Määräluettelot / sammutusjärjestelmät
|  | Määräluetteloiden laadinta | Määräluettelot | Määräluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)