## Liite 2.2 (SÄH) Tarkennukset sä
Liite 2.2 (SÄH) tarkennukset sähkösuunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1 (hankintoja palvelevat suunnitelmat), G 6.2 (toteutusta palvelevat suunnitelmat) ja J 6.2 (luovutuspiirustukset) laajuuden määrittelyyn
| Sähköurakoiden toteutustapa |  |  |  | Kokonaisurakkamuotoisena |  |  | Projektinjohtourakka- muotoisena |  |  | Avoimen rakentamisen periaatteella |  |  | Muu
Tehtävät |  |  |  | Tulosteet | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe
Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
| x sisältyy toimeksiantoon (x) sisältyy toimeksiantoon mikäli erikseen tilattu tehtävä on valittu u sisältyy urakoitsijan tai laitetoimittajan tehtäviin |  |  | SÄH= sähköjärjestelmät TEL= telejärjestelmät TUR= turvajärjestelmät | Kokonaisurakkamuodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa pyydetään kiinteähintainen urakka valmiiksi suunnitelulla suunnitelmilla (hankintoja palvelevat suunnitelmat) | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Projektinjohtourakka- muodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla työt useina hankintoina. | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Avoimen rakentamisen periaatteella tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa rakennuksen toteutus ja suunnittelu jaetaan erilliseen kiinteään osaan (yhteiset alueet ja tekniset pääjärjestelmät) ja muuntuviin tilaosiin (tila-alueet ja niitä palveleva talotekniikka). | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Tässä kohdassa voidaan esittää haluttuun hankinta-, toteutus- ja suunnittelumalliin liittyvät suunnittelutehtävät määrittämällä ne kohdekohtaisesti | B: Projektikoht.laajuus
Alue- ja asemapiirustusten laadinta
Liittymiskaapelointien reitit (SÄH, TEL, TUR)
|  | Tarkistetaan yleissuunnitelman reittisijoittelu ja yhteensovitetaan se muiden aluejohtojen kanssa |  | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
Kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden pistesijoittelu (SÄH, TEL, TUR)
|  | Esitetään ulkoalueille tulevien kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden sijoitukset yhteistyössä arkkitehdin ja vihersuunnittelijan kanssa |  | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Täydennetään ulkoalueille tulevien kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden johdotussuunnitelma ryhmä- ja mitoitus- ja korkomerkinnöillä |  | Asemapiirustus | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x)
Kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden johdotussuunnittelu (SÄH, TEL, TUR)
|  | Esitetään ulkoalueille tulevien kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden kaapelointi reitteineen ja alueputkituksineen |  | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
Pumppaamoiden ja muiden LVIA-laitteiden johdotussuunnittelu (SÄH)
|  | Esitetään ulkoalueille tulevien LVIA-laitteiden kaapelointi reitteineen ja alueputkituksineen |  | Asemapiirustus | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Täydennetään ulkoalueille tulevien pumppaamoiden ja muiden LVIA-laitteiden johdotussuunnitelma ryhmä- ja mitoitus- ja korkomerkinnöillä |  | Asemapiirustus | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x)
Kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden sijaintimitoitus (SÄH, TEL, TUR)
|  | Täydennetään ulkoalueille tulevien kojeiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden johdotussuunnitelma kaapeloinnin sijaintimitoituksella ja asennusvaiheen tarkennuksilla |  | Asemapiirustus | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Tasopiirustusten laadinta
Sähkö- ja teletilojen tilavarausten tarkastaminen (SÄH, TEL, TUR)
|  | Tarkistetaan yleissuunnitelman sähkötilavaraukset ja yhteensovitetaan se muiden tilavarausten kanssa. | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
Johtoreitti- ja pistesijoitussuunnitelmien laadinta (SÄH, TEL, TUR)
|  | Laaditaan johtotie, valaistus ja vahvavirta sekä tele- ja turvajärjestelmien pistesijoitussuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Sähkönjakelun johdotussuunnitelman laadinta (SÄH)
|  | Laaditaan laitteiden vahvavirtapisteiden ja valaistuksen johdotussuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Tele- ja turvajärjestelmien johdotussuunnitelman laadinta (TEL, TUR)
|  | Laaditaan muiden kuin tähtimäisten verkkojen johdotussuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteäosa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuvaosa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
LVIA-laitteiden johdotussuunnitelman laadinta (SÄH)
|  | Laaditaan LVIA-laitteiden kaapeloinnin johdotussuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Sähkö- ja teletilojen laitemitoitus (SÄH, TEL, TUR)
|  | Mitoitetaan laitteet todellisten mittojen mukaan laaditaan leikkaukset ja projektiot mitoitettuna | Erillispiirustukset sähkö- ja teletiloista | Erillispiirustukset sähkö- ja teletiloista | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | (x) |  | Toteutusta palveleva suunnittelu | u (x)
Sähkönjakelun asennustietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään laitteiden, pisteiden ja valaistuksen johdotussuunnitelmat ryhmitys- ja mitoitus- ja korkomerkinnöillä | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Tele- ja turvajärjestelmien asennustietojen täydennys (TEL, TUR)
|  | Täydennetään tele- ja turvajärjestelmien laitteiden ja pisteiden johdotussuunnitelmat kaapelointi ja mitoitus- ja korkomerkinnöillä | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteäosa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuvaosa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
LVIA-laitteiden asennustietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään LVIA-laitteiden johdotussuunnitelmat ryhmitys- ja mitoitus- ja korkomerkinnöillä | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Sähkönjakelun tarketietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään dokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Tele- ja turvajärjestelmien tarketietojen täydennys (TEL, TUR)
|  | Täydennetään dokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
LVIA-laitteiden tarketietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään dokumentit tarketietojen perusteella | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Energianjakelukaaviot
Muuntamon ja pääkeskusten pääkaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan pääkaaviot sähköteknisine mitoitustietoineen | Pääkaaviot | Pääkaaviot | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
Sähkönjakelun pääjohtokaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan pääjohtokaaviot kaapelityypein ja suoritetaan jännitehäviö-, laukaisuaika- ja oikosulkukestoisuuslaskelmat | Pääjohtokaavio, jännitehäviö- ja laukaisuaikatulosteet sekä oikosulkukestoisuustulosteet | Pääjohtokaavio, jännitehäviö- ja laukaisuaika- sekä oikosulkukestoisuus laskelmat | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Jako- ja ohjauskeskusten pääkaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan pääkaaviot sähköteknisine mitoitustietoineen | Pääkaaviot | Pääkaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
LVI-laitteiden jakokeskusten pääkaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan pääkaaviot sähköteknisine mitoitustietoineen | Pääkaaviot | Pääkaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Jako- ja ohjauskeskusten mallipiirikaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan piirikaaviot kaikista erityyppisistä lähdöistä | Mallipiirikaaviot | Mallipiirikaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  |  |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  |  |  |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
LVIA-laitteiden jakokeskusten mallipiirikaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan piirikaaviot kaikista erityyppisistä lähdöistä | Mallipiirikaaviot | Mallipiirikaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  |  |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  |  |  |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Muuntamon ja pääkeskusten pääkaavioiden täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään suunnitelmat koje ja ryhmänumeroinnilla | Pääkaaviot | Pääkaaviot | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Muuntamon ja pääkeskusten piirikaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan piirikaaviot | Piirikaaviot | Piirikaaviot | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Muuntamon ja pääkeskusten kokoonpanopiirustukset (SÄH)
|  | Laaditaan kokonpanopiirustukset (kojeisto- ja keskustoimittaja) | Kokoonpanopiirustukset ja kojeluettelot | Kokoonpanopiirustukset ja kojeluettelot | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u
Pääjohtojen kaapelivetoluettelot kaapelinumeroin (SÄH)
|  | Laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit | Kaapelivetoluettelo | Kaapelivetoluettelo | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Jako- ja ohjauskeskusten pääkaavioiden täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään suunnitelmat koje ja ryhmänumeroinnilla | Pääkaaviot | Pääkaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
LVI-laitteiden jakokeskusten pääkaavioiden täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään suunnitelmat koje ja ryhmänumeroinnilla | Pääkaaviot | Pääkaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Jako- ja ohjauskeskusten lähtökohtaiset piirikaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan piirikaaviot kaikista lähdöistä | Piirikaaviot | Piirikaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
LVI-laitteiden jakokeskusten lähtökohtaiset piirikaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan piirikaaviot kaikista lähdöistä | Piirikaaviot | Piirikaaviot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Jako- ja ohjauskeskusten kokoonpanopiirustukset (SÄH)
|  | Laaditaan kokonpanopiirustukset (kojeisto- ja keskustoimittaja) | Kokoonpanopiirustukset ja kojeluettelot | Kokoonpanopiirustukset ja kojeluettelot | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u | Toteutusta palveleva suun. | u | u
Kojeistojen sekä jako- ja ohjauskeskusten tarketietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään kojeisto- ja keskuspiirustukset ja piirikaaviot työmaalta saatavien tarketietojen perusteella. Keskusvalmistajan laatimat/toimittamat kokoonpanopiirustukset liitetään luovutuspiirustuksiin | Keskusten luovutuspiirustukset | Keskusten luovutuspiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
LVI-jakokeskusten tarketietojen täydennys (SÄH)
|  | Täydennetään keskuspiirustukset ja piirikaaviot työmaalta saatavien tarketietojen perusteella. Keskusvalmistajan laatimat/toimittamat kokoonpanopiirustukset liitetään luovutuspiirustuksiin | Keskusten luovutuspiirustukset | Keskusten luovutuspiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Ohjaus- mittaus- ja muut sähköiset järjestelmät
Järjestelmäkaaviot (SÄH)
|  | Laaditaan järjestelmäkaaviot kaapeli- ja laite-esimerkkeineen suunnitteluun sisältyvistä järjestelmistä ks. Liite 1 |  | Järjestelmäkaavio | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Järjestelmäkaavioiden täydennys asennustiedoilla (SÄH)
|  | Täydennetään järjestelmäkaaviot hankinnan mukaisilla laite- ja kaapelitiedoilla | järjestelmäkaavio | järjestelmäkaavio | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Järjestelmien kaapelivetoluettelot kaapelinumeroin (SÄH)
|  | Laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit | Kaapelivetoluettelo | Kaapelivetoluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
LVIA-laitteita koskevien järjestelmien kaapelivetoluettelot kaapelinumeroin (SÄH)
|  | Laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit | Kaapelivetoluettelo | Kaapelivetoluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
LVIA-laitteita koskevien järjestelmien kytkentätaulukot (SÄH)
|  | Laaditaan kytkentätaulukot | Kytkentätaulukko | Kytkentätaulukko | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Järjestelmäkaavioiden täydennys tarketiedoilla (SÄH)
|  | Täydennetään kaaviot työmaalta saatavien tarketietojen perusteella | Järjestelmien luovutuspiirustukset | Järjestelmien luovutuspiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Tele- ja turvajärjestelmät
Järjestelmäkaaviot (TEL, TUR)
|  | Laaditaan järjestelmäkaaviot kaapeli- ja laite-esimerkkeineen suunnitteluun sisältyvistä järjestelmistä ks. Liite 1 | järjestelmäkaavio | järjestelmäkaavio | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Laiteluettelot (TEL, TUR)
|  | Laaditaan laiteluettelot teknisine määrittelyineen järjestelmään sisältyvistä laitteista | Laiteluettelo | Laiteluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Järjestelmäkaavioiden täydennys asennustiedoilla (TEL, TUR)
|  | Täydennetään järjestelmäkaaviot hankinnan mukaisilla laite- ja kaapelitiedoilla | järjestelmäkaavio | järjestelmäkaavio | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u
Järjestelmien kaapelivetoluettelot kaapelinumeroin (TEL, TUR)
|  | Laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit | Kaapelivetoluettelo | Kaapelivetoluettelo | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Laiteluettelojen täydennys hankittavien laitteiden tiedoilla (TEL, TUR)
|  | Täydennetään järjestelmäkaaviot hankinnan mukaisilla laite- ja kaapelitiedoilla | järjestelmäkaavio | järjestelmäkaavio | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Järjestelmien verkostojen ja keskuslaitteiden kytkentätaulukot (TEL, TUR)
|  | Laaditaan kytkentätaulukot | Kytkentätaulukko | Kytkentätaulukko | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Järjestelmäkaavioiden ja laiteluetteloiden täydennys tarketiedoilla (TEL, TUR)
|  | Täydennetään kaaviot työmaalta saatavien tarketietojen perusteella | Järjestelmien luovutuspiirustukset | Järjestelmien luovutuspiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Selostukset, luettelot ja täydentävät piirustukset
Järjestelmien selostukset (SÄH, TEL, TUR)
|  | Laaditaan sähköselostus järjestelmämäärittelyineen ja suoritusvelvoitteineen | Selostus | Selostus | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Asennus-, koestus ja merkintäohjeet (SÄH, TEL, TUR)
|  | Laaditaan asennus- ja merkintäohjeet sekä mittaus- ja koestusvaatimukset eri järjestelmille | Asennus-, koestus ja merkintäohje | Asennus-, koestus ja merkintäohje | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
Laitteiden ja valaisimien luettelot (SÄH)
|  | Laaditaan erilliset luettelot hankittavia valaisimia ja kojeita varten määrätietoineen | Valaisin- ja kojeluettelot | Valaisin- ja kojeluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suun. | x
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Pisteiden määräluettelot (SÄH, TEL, TUR)
|  | Laaditaan erilliset määräluettelo johtoteistä ja pistemääristä | Määräluettelot | Määräluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
Laitteiden ja valaisimien luetteloiden täydennys hankittavien tuotteiden tiedoilla
|  | Täydennetään luettelot hankinnan mukaisilla laitetiedoilla | Täydennetyt valaisin- ja kojeluettelot | Täydennetyt valaisin- ja kojeluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u (x)
Laitteiden ja valaisimien luetteloiden täydennys tarketiedoilla
|  | Täydennetään luettelot hankinnan mukaisilla laitetiedoilla | Täydennetyt valaisin- ja kojeluettelot | Täydennetyt valaisin- ja kojeluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
|  | muuntuva osa |  |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)