## Liite 2.3 (RAU) Tarkennukset ra
Liite 2.3 (RAU) tarkennukset rakennusautomaatiosuunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1 (hankintoja palvelevat suunnitelmat), G 6.2 (toteutusta palvelevat suunnitelmat) ja J 6.2 (luovutuspiirustukset) laajuuden määrittelyyn
| RAU-urakoiden toteutustapa |  |  |  | Kokonaisurakkamuotoisena |  |  | Projektinjohtourakka- muotoisena |  |  | Avoimen rakentamisen periaatteella |  |  | Muu
Tehtävät |  |  |  | Tulosteet | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe |  |  | Suunnittelu/tulostus vaihe
Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
| x sisältyy toimeksiantoon (x) sisältyy toimeksiantoon, mikäli erikseen tilattu tehtävä on valittu u sisältyy urakoitsijan tai laitetoimittajan tehtäviin |  |  | RAU= rakennus- automaatiojärjestelmät | Kokonaisurakkamuodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa pyydetään kiinteähintainen urakka valmiiksi suunnitelulla suunnitelmilla (hankintoja palvelevat suunnitelmat) | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Projektinjohtourakkamuodolla tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla työt useina hankintoina. | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Avoimen rakentamisen periaatteella tarkoitetaan tässä hankintaa, jossa rakennuksen toteutus ja suunnittelu jaetaan erilliseen kiinteään osaan (yhteiset alueet ja tekniset pääjärjestelmät) ja muuntuviin tilaosiin (tila-alueet ja niitä palveleva talotekniikka). | A: Oletuslaajuus | B: Projektikoht.laajuus | Tässä kohdassa voidaan esittää haluttuun hankinta-, toteutus- ja suunnittelumalliin liittyvät suunnittelutehtävät määrittämällä ne kohdekohtaisesti | B: Projektikoht.laajuus
Tasopiirustusten laadinta
RAU tilavarausten tarkastaminen
|  | Tarkistetaan yleissuunnitelman RAU-tilavaraukset ja yhteensovitetaan se muiden tilavarausten kanssa. | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
Rakennuksen RAU- laitteiden sijoitussuunnitelman laadinta
|  | Laaditaan RAU-laitteiden sijoitussuunnitelmat | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Rakennuksen RAU- laitteiden asennustietojen täydennys
|  | Täydennetään RAU-laitteiden sijoitus- ja johdotussuunnitelmat ryhmitys-, mitoitus- ja korkomerkinnöillä (täydennetään suunnitelmat työkuviksi/asennuskuviksi) | Tasopiirustukset | Tasopiirustukset | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | Muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
Rakennuksen RAU- järjestelmän tarketietojen täydennys
|  | Täydennetään dokumentit työmaalta saatavien tarketietojen perusteella | Keskusten luovutuspiirustukset | Tasopiirustukset | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Järjestelmä- ja säätökaaviot
Rakennusta koskevat järjestelmäkaaviot
|  | Laaditaan järjestelmäkaaviot suunnitteluun sisältyvistä järjestelmistä ks. Liite 1 |  | Järjestelmäkaaviot | - | - |  | Tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa laaditut järjestelmäkaaviot ottaen huomioon valitun järjestelmän, laitteiden ja ohjelmistojen ominaisuudet. | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Rakennusta koskevat säätökaaviot
|  | Laaditaan säätökaaviot toimintaselostuksineen |  | Säätökaaviot | - | - |  | Tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa laaditut säätökaaviot ottaen huomioon valitun järjestelmän, laitteiden ja ohjelmistojen ominaisuudet. | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
| Rakennusta koskevien järjestelmä- ja säätökaavioiden täydennys asennustiedoilla | [6 empty] | - | -
|  | Täydennetään järjestelmä- ja säätökaaviot hankinnan mukaisilla laite- ja kaapelitiedoilla ja laaditaan valvonta-alakeskuksien kytkentä- ja kaapelointikuvat/-luettelot (asennuskuvat) | järjestelmäkaavio | Valvonta-alakeskuksien kytkentä-/kaapelointikuvat (urakoitsijan toimittamat) | - | - |  |  |  |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | Muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
Rakennusta koskevien järjestelmä- ja säätökaavioiden täydennys tarketiedoilla
|  | Täydennetään järjestelmä- ja säätökaaviot työmaalta saatavien tarketietojen perusteella | Järjestelmien luovutuspiirustukset | Järjestelmä- ja säätökaaviot | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x) |  | Käyttöönotto | (x)
Selostukset luettelot ja täydentävät piirustukset
Rakennusta koskevien järjestelmien selostukset
|  | Laaditaan RAU-selostus järjestelmä- ja laitemäärittelyineen ja suoritusvelvoitteineen | Selostus | Selostus | - | - |  | Tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa laaditut selostukset huomioiden valitun järjestelmän ominaisuudet. |  |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
RAU- järjestelmään liittyvät ohjelmaluettelot
|  | Laaditaan RAU-järjestelmää koskevat ohjelmistomäärittelyt (aika-, hälytys-, tapahtuma-, raportointi- ym. ohjelmaluettelot) | Selostus | Ohjelmaluettelot | - | - |  | Tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa laaditut ohjelmaluettelot huomioiden valitun järjestelmän ominaisuudet. |  |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Rakennusta koskevat valvontapisteluettelot
|  | Laaditaan RAU-järjestelmää/-laitteita koskevat valvontapisteluettelot | Selostus | Valvontapisteluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Rakennusta koskevat laiteluettelot
|  | Laaditaan RAU-järjestelmää koskevat laiteluettelot | Selostus | Laiteluettelot | - | - |  | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Hankintoja palveleva suunnittelu | x
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | x |  | Toteutusta palveleva suun. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | (x)
Rakennusta koskevien valvontapiste- ja laiteluetteloiden täydennys hankittavien tuotteiden tiedoilla
|  | Täydennetään valvontapiste- ja laiteluettelot hankinnan mukaisilla valvontapiste- ja laitetiedoilla | järjestelmäkaavio | Valvonta-alakeskuksien kytkentä-/kaapelointikuvat (urakoitsijan toimittamat) | - | - |  | - | -
|  | Kiinteä osa |  |  | Toteutusta palveleva suunn. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | Muuntuva osa |  |  | Toteutusta palveleva suunn. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
| Valvontapisteiden ja laitteiden määräluettelot | Valvontapisteiden ja laitteiden määräluettelot
|  | Laaditaan valvontapisteiden ja laitteiden määräluettelot |  | Valvontapiste- ja laite- määräluettelot
|  | Kiinteä osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u
|  | Muuntuva osa |  |  | Hankintoja palveleva suunn. | (x) |  | Toteutusta palveleva suun. | u |  | Toteutusta palveleva suun. | u